## 工作表1
智能会议室预定系统开发进度计划表
序号 | WBS | 任务名称 | 客户端 | 工期 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 实际时间 | 责任部门/责任人 | 完成情况
1 | 1 | 第一次迭代
2 | 1.1.1 | 登录界面 | 安卓 | 1 | 2018-12-20 | 2018-12-21 |  | 李福春
|  |  | IOS | 1 | 2018-12-20 | 2018-12-21 |  | 张文轩
|  |  | 前端 | 1 | 2018-12-20 | 2018-12-21 |  | 朱熠雯
3 | 1.1.2 | 注册界面 | 安卓 | 1 | 2018-12-22 | 2018-12-23 |  | 李福春
|  |  | IOS | 1 | 2018-12-21 | 2018-12-22 |  | 张文轩
|  |  | 前端 | 1 | 2018-12-21 | 2018-12-22 |  | 朱熠雯
4 | 1.1.3 | 忘记密码界面 | 安卓 | 1 | 2018-12-23 | 2018-12-24 |  | 李福春
|  |  | IOS | 1 | 2018-12-22 | 2018-12-23 |  | 张文轩
|  |  | 前端 | 1 | 2018-12-22 | 2018-12-23 |  | 朱熠雯
5 | 2.1 | 会议界面 | 安卓 | 2 | 2018-12-24 | 2018-12-26 |  | 李福春
|  |  | IOS | 2 | 2018-12-23 | 2018-12-25 |  | 张文轩
|  |  | 前端 | 3 | 2018-12-23 | 2018-12-25 |  | 朱熠雯
6 | 2.1.1 | 日历 | 安卓 | 2 | 2018-12-27 | 2018-12-29 |  | 李福春
|  |  | IOS | 2 | 2018-12-25 | 2018-12-27 |  | 张文轩
|  |  | 前端 | 2 | 2018-12-25 | 2018-12-26 |  | 朱熠雯
7 | 2.1.2 | 会议日程 | 安卓 | 2 | 2018-01-01 | 2018-01-03 |  | 李福春
|  |  | IOS | 2 | 2018-12-27 | 2018-12-29 |  | 张文轩
|  |  | 前端 | 2 | 2018-12-27 | 2018-12-28 |  | 朱熠雯
8 | 2.1.3 | 通知 | 安卓 | 2 | 2018-01-03 | 2018-01-05 |  | 李福春
|  |  | IOS | 2 | 2018-12-29 | 2018-01-01 |  | 张文轩
|  |  | 前端 | 2 | 2018-12-29 | 2018-12-31 |  | 朱熠雯
9 | 3.1 | 预定界面 | 安卓 | 2 | 2018-01-06 | 2018-01-09
|  |  | IOS | 2 | 2018-01-02 | 2018-01-04 |  | 张文轩
|  |  | 前端 | 1 | 2018-01-03 | 2018-01-04 |  | 朱熠雯
10 | 3.1.1 | 我要预定 | 安卓 | 2 | 2018-01-10 | 2018-01-12 |  | 李福春
|  |  | IOS | 1 | 2018-01-05 | 2018-01-06 |  | 张文轩
|  |  | 前端 | 2 | 2018-01-05 | 2018-01-07 |  | 朱熠雯
11 | 3.1.2 | 我的预定 | 安卓 | 2 | 2018-01-13 | 2018-01-15 |  | 李福春
|  |  | IOS | 1 | 2018-01-06 | 2018-01-07 |  | 张文轩
|  |  | 前端 | 2 | 2018-01-08 | 2018-01-09 |  | 朱熠雯
12 | 4.1 | 我的界面 | 安卓 | 2 | 2018-01-16 | 2018-01-18 |  | 李福春
|  |  | IOS | 1 | 2018-01-08 | 2018-01-09 |  | 张文轩
|  |  | 前端 | 1 | 2018-01-10 | 2018-01-11 |  | 朱熠雯
13 | 4.1.1 | 个人资料 | 安卓 | 2 | 2018-01-19 | 2018-01-21 |  | 李福春
|  |  | IOS | 2 | 2018-01-10 | 2018-01-12 |  | 张文轩
|  |  | 前端 | 1 | 2018-01-12 | 2018-01-13 |  | 朱熠雯
14 | 4.1.2 | 我的会议笔记 | 安卓 | 2 | 2018-01-22 | 2018-01-24 |  | 李福春
|  |  | IOS | 2 | 2018-01-13 | 2018-01-15 |  | 张文轩
|  |  | 前端 | 2 | 2018-01-14 | 2018-01-16 |  | 朱熠雯
15 | 4.1.3 | 电子卡包 | 安卓 | 2 | 2018-01-25 | 2018-01-27 |  | 李福春
|  |  | IOS | 1 | 2018-01-16 | 2018-01-17 |  | 张文轩
|  |  | 前端 | 1 | 2018-01-16 | 2018-01-17 |  | 朱熠雯
16 | 4.1.4 | 设置 | 安卓 | 2 | 2018-01-25 | 2018-01-27 |  | 李福春
|  |  | IOS | 1 | 2018-01-18 | 2018-01-19 |  | 张文轩
|  |  | 前端 | 2 | 2018-01-18 | 2018-01-19 |  | 朱熠雯